## Лист1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №9" Асбестовского городского округа
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
А сбестовский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Информация о реализуемых уровнях образования размещена в подразделе "Образование" раздела "Сведения об образовательной организаци" официального сайта Лицея | 2022-01-31
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по УВР | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий размещены в подразделе "Образование" раздела "Сведения об образовательной организации" официального сайта Лицея | 2022-01-31
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2021 финансового года размещена в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" раздела "Сведения об образовательной организации" официального сайта Лицея | 2022-01-31
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) размещена в подразделе "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" раздела "Сведения об образовательной организации " официального сайта Лицея | 2022-01-31
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна, заместитель директора по УВР | Сформирован раздел «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте Лицея | 2022-01-31
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) размещен в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" на официальном сайте Лицея | 2022-01-31
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями размещена в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" официального сайта Лицея | 2022-01-31
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-01-31 | Дмитриева Марина Владимировна заместитель директора по УВР | Информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) размещена в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" официального сайта Лицея | 2022-01-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 62%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: обеспечение оптимального температуратурного режима, повышение качества питания обучающихся, снижение учебной нагрузки на учителей за счет приема новых специалистов, повышение эффективности контроля за своевременностью ведения электронного дневника | 2024-12-31 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне, рекомендуется обеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-31 | Саркева Людмила Вениаминовна заместитель директора по АХД
|  | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Белых Елена Сергеевна заместитель директора по УВР
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
5 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 85%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2024-12-31 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
6 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 85%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
7 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-21 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
8 | 81% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-01-31 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора | Разработан и утвержден план мероприятий по повышению привлекательности образовательной организации, по созданию условий для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-01-31
9 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-21 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-21 | Яготина Лариса Анатольевна исполняющий обязанности директора
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).